## Лист1
Приложение
к приказу от 26.05.2020 № 110
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска" на 2020 год
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.)
[5 empty] | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка населения | Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А. | Х | X | 656326.8 | 147255.7 | 488272.9 | 20798.2 | 0
2 | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 69337.2 |  | 69337.2
3 | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 170592.5 |  | 170592.5
4 | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 5616 |  | 5616
5 | ОМ 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 241022.6 |  | 241022.6
6 | ОМ 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Оказание материальной помощи гражданам | 2020-12-31 | 1084.6 |  | 1084.6
7 | ОМ 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 4000 |  |  | 4000
8 | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 125829.8 | 125829.8
9 | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 620 |  | 620
10 | ОМ 1.9. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 10382.6 | 10382.6
11 | ОМ 1.10. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 11043.3 | 11043.3
12 | ОМ 1.11. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 12388.6 | 0 | 0 | 12388.6 | 0
13 | Мероприятие 1.11.1. Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 302.9 |  |  | 302.9
14 | Мероприятие 1.11.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 109 |  |  | 109
15 | Мероприятие 1.11.3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 11976.7 |  |  | 11976.7
16 | ОМ 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора Дубенцева С.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 4409.6 |  |  | 4409.6 | 0
17 | Мероприятие 1.12.1. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2020-12-31 | - | - | - | - | -
18 | Мероприятие 1.12.2. Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2020-12-31 | - | - | - | - | -
19 | Мероприятие 1.12.3. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2020-12-31 | - | - | - | - | -
20 | Мероприятие 1.12.4. Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | 2020-12-31 | 330.1 |  |  | 330.1
21 | Мероприятие 1.12.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 2020-12-31 | 213 |  |  | 213
22 | Мероприятие 1.12.6. Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей | 2020-09-30 | 2101.9 |  |  | 2101.9
23 | Мероприятие 1.12.7. Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2020-12-31 | 679.1 |  |  | 679.1
24 | Мероприятие 1.12.8. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы. | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2020-07-31 | 556.7 |  |  | 556.7
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. |  |  | 6 |  |  | 6
25 | Мероприятие 1.12.9. Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1241-1245гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2020-12-31 | 252.5 |  |  | 252.5
26 | Мероприятие 1.12.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Дань памяти участникам Великой Отечественной войны | 2020-12-31 | 24.5 |  |  | 24.5
27 | Мероприятие 1.12.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2020-12-31 | 100 |  |  | 100
28 | Мероприятие 1.12.12. Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2020-10-31 | 23.4 |  |  | 23.4
29 | Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:
30 | Мероприятие 1.12.15. Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-02-28 | 0
30 | Мероприятие 1.12.13. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-02-28 | 8.2 |  |  | 8.2
31 | Мероприятие 1.12.14. Дню памяти жертв радиационных катастроф | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-05-31 | 36 |  |  | 36
32 | Мероприятие 1.12.15. Дню защиты детей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества жизни семей с детьми | 2020-06-30 | 11.6 |  |  | 11.6
33 | Мероприятие 1.12.16. Дню памяти и скорби | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-07-31 | 5 |  |  | 5
34 | Мероприятие 1.12.17. Международному дню глухих | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-10-31 | 11.8 |  |  | 11.8
35 | Мероприятие 1.12.18. Дню пожилых людей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-10-31 | 5 |  |  | 5
36 | Мероприятие 1.12.19. Дню памяти жертв политических репрессий | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-11-30 | 3.7 |  |  | 3.7
37 | Мероприятие 1.12.20. Международному дню слепых | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 13.5 |  |  | 13.5
38 | Мероприятие 1.12.21. Международному дню инвалидов | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 4.3 |  |  | 4.3
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. |  | 2020-12-31 | 5 |  |  | 5
15 | Мероприятие 1.12.26. Годовщине битвы под Москвой | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 0
39 | Мероприятие 1.12.22. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 18.3 |  |  | 18.3
40 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2020-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х
41 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2020-12-10 | Х | Х | Х | Х | Х
42 | Подпрограмма 2. «Финансовая поддержка семей с детьми» | Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А. | Х | X | 513943.5 | 330757.1 | 183186.4 | 0 | 0
43 | ОМ 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 2020-12-31 | 52530.3 |  | 52530.3
44 | ПОМ 2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младен-ческой смертности | 2020-12-31 | 11989.4 |  | 11989.4
45 | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2020-12-31 | 14797.1 |  | 14797.1
46 | ОМ 2.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 2020-12-31 | 425.3 | 425.3
47 | ПОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стиму-лирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 2020-12-31 | 3726.3 |  | 3726.3
48 | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2020-12-31 | 59038 |  | 59038
49 | ПОМ 2.7. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2020-12-31 | 12513.8 |  | 12513.8
50 | ОМ 2.8. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2020-12-31 | 45996.5 | 45996.5
51 | ПОМ 2.9 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2020-12-31 | 121362.1 | 121362.1
52 | ОМ 2.10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности | 2020-12-31 | 28591.5 |  | 28591.5
53 | ОМ 2.11. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2020-12-31 | 162973.2 | 162973.2
54 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей | 2020-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х
55 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение заключенных контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Акты выполненных работ, оказанных услуг | 2020-09-01 | Х | Х | Х | Х | Х
56 | Подпрограмма 3. «Старшее поколение» | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Х | X | 95563.7 | 0 | 78974.4 | 1928.7 | 14660.6
57 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2020-12-31 | 95563.7 |  | 78974.4 | 1928.7 | 14660.6
58 | Мероприятие 3.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2020-12-31 | 896.6 |  |  | 893.8 | 2.8
59 | Мероприятие 3.1.2. Обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2020-12-31 | 94617.1 |  | 78974.4 | 984.9 | 14657.8
60 | Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2020-12-31 | 50 |  |  | 50
61 | ОМ 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Содействие созданию благоприятных условий для социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | 2020-12-31 | - | - | - | - | -
62 | Подпрограмма 4. «Доступная среда» | Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А. | Х | X | 2396.4 | 23.8 | 1034.2 | 1188.4 | 150
63 | ОМ 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | 2020-12-31 | 13.1 |  |  | 13.1
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. |  | 2020-12-31 | 909.1 |  |  | 759.1 | 150
64 | ОМ 4.2. Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А.Самсонюк | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях образования | 2020-12-31 | 0
65 | ОМ 4.3. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | 2020-12-31 | 0
66 | ОМ 4.4. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска А.Н. Жукова | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 2020-12-31 | 725.2 |  | 517.1 | 208.1
67 | Мероприятие 4.4.1. Создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании «Центральная детская библиотека» по адресу ул. Ленина, д.61. | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска А.Н. Жукова | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 2020-12-31 | 355.1 |  | 253.2 | 101.9
68 | Мероприятие 4.4.2. Создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании «Библиотека №3» по адресу ул. Морская, д.126а | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска А.Н. Жукова | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 2020-12-31 | 370.1 |  | 263.9 | 106.2
69 | ОМ 4.5. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска ТютюнниковВ.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в спортивных учреждениях | 2020-12-31 | 0
70 | ОМ 4.6. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 23.8 | 23.8
69 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. Заключение контрактов на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании МУЗ «ГБСМП» по адресу ул.Гагарина,д.26 и в здании МУЗ «Детская городская больница» по адресу ул. М.Горького, д.188 | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. | Акты выполненных работ, оказанных услуг | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
71 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. Выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в учреждениях культуры. | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска А.Н. Жукова | Акты выполненных работ, оказанных услуг | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
68 | Контрольное событие муниципальной программы 4.3. Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов МАУ «СК «Содружество» по адресу ул. Ленина, д.112 | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска ТютюнниковВ.В. | Акты выполненных работ, оказанных услуг | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
72 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А. | Х | X | 39648.1 | 0 | 34356.2 | 5291.9 | 0
73 | ОМ 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2020-12-31 | 39648.1 | 0 | 34356.2 | 5291.9 | 0
74 | Мероприятие 5.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2020-12-31 | 348.8 |  | 0 | 348.8
75 | Мероприятие 5.1.2. Выплаты персоналу, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2020-12-31 | 39299.3 |  | 34356.2 | 4943.1
76 | Мероприятие 5.1.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.; Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И; Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2020-12-31 | 0
77 | Мероприятие 5.1.5. Диспансеризация муниципальных служащих города | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2020-12-31 | 0
78 | Мероприятие 5.1.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2020-12-31 | 0
76 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1307153.3 | 478036.6 | 785307 | 28999.1 | 14810.6
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы ДТиСР г. Волгодонска | X | X | 1209709.7 | 478036.6 | 705815.5 | 25857.6 | 0
|  | Участник 1 МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г. Волгодонска» | X | X | 96718.4 | 0 | 78974.4 | 2933.4 | 14810.6
|  | Участник 2 Управление здравоохранения г.Волгодонска | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Участник 3 Управление образования г. Волгодонска | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Участник 4 Спорткомитет г. Волгодонска | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Участник 5 Отдел культуры г. Волгодонска | X | X | 725.2 | 0 | 517.1 | 208.1 | 0
| Директор | [5 empty] | А.А.Пашко