## Лист1
Приложение
к приказу от 27.09.2019 № 197
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска" на 2020 год
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.)
[5 empty] | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А. | Х | X | 617146.5 | 154492.6 | 442009.2 | 20644.7 | 0
2 | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 81210.8 |  | 81210.8
3 | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 102850.7 |  | 102850.7
4 | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 5972.4 |  | 5972.4
5 | ОМ 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 249617.2 |  | 249617.2
6 | ОМ 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Оказание материальной помощи гражданам | 2020-12-31 | 1442.7 |  | 1442.7
7 | ОМ 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 4000 |  |  | 4000
8 | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 131617.9 | 131617.9
9 | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 915.4 |  | 915.4
10 | ОМ 1.9. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 10420.7 | 10420.7
11 | ОМ 1.10. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 12454 | 12454
12 | ОМ 1.11. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 12202.9 | 0 | 0 | 12202.9 | 0
13 | Мероприятие 1.11.1. Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 302.9 |  |  | 302.9
14 | Мероприятие 1.11.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 72 |  |  | 72
15 | Мероприятие 1.11.3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 11828 |  |  | 11828
16 | ОМ 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора Дубенцева С.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 4441.8 |  |  | 4441.8 | 0 | 4441.8 | 0
17 | Мероприятие 1.12.1. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2020-12-31 | без затрат
18 | Мероприятие 1.12.2. Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2020-12-31 | без затрат
19 | Мероприятие 1.12.3. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 2020-12-31 | без затрат
20 | Мероприятие 1.12.4. Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | 2020-12-31 | 1024.9 |  |  | 1024.9
21 | Мероприятие 1.12.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 2020-12-31 | 188.1 |  |  | 188.1
22 | Мероприятие 1.12.6. Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей | 2020-09-30 | 1228.9 |  |  | 1228.9
23 | Мероприятие 1.12.7. Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2020-12-31 | 795.4 |  |  | 795.4
24 | Мероприятие 1.12.8. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы. | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2020-07-31 | 688 |  |  | 688
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. |  |  | 6 |  |  | 6
25 | Мероприятие 1.12.9. Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1241-1245гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2020-12-31 | 252.5 |  |  | 252.5
26 | Мероприятие 1.12.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Дань памяти участникам Великой Отечественной войны | 2020-12-31 | 24.5 |  |  | 24.5
27 | Мероприятие 1.12.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2020-12-31 | 89.6 |  |  | 89.6
28 | Мероприятие 1.12.12. Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2020-10-31 | 23.4 |  |  | 23.4
29 | Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:
30 | Мероприятие 1.12.15. Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-02-28 | 0
30 | Мероприятие 1.12.13. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-02-28 | 6.4 |  |  | 6.4
31 | Мероприятие 1.12.14. Дню памяти жертв радиационных катастроф | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-05-31 | 36 |  |  | 36
32 | Мероприятие 1.12.15. Дню защиты детей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества жизни семей с детьми | 2020-06-30 | 11.6 |  |  | 11.6
33 | Мероприятие 1.12.16. Дню памяти и скорби | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-07-31 | 5 |  |  | 5
34 | Мероприятие 1.12.17. Международному дню глухих | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-10-31 | 12.2 |  |  | 12.2
35 | Мероприятие 1.12.18. Дню пожилых людей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-10-31 | 5 |  |  | 5
36 | Мероприятие 1.12.19. Дню памяти жертв политических репрессий | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-11-30 | 3 |  |  | 3
37 | Мероприятие 1.12.20. Международному дню слепых | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 13.6 |  |  | 13.6
38 | Мероприятие 1.12.21. Международному дню инвалидов | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 3.8 |  |  | 3.8
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. |  | 2020-12-31 | 5 |  |  | 5
15 | Мероприятие 1.12.26. Годовщине битвы под Москвой | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 0
39 | Мероприятие 1.12.22. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 18.9 |  |  | 18.9
40 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2020-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х
41 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2020-12-10 | Х | Х | Х | Х | Х
42 | Подпрограмма 2. «Финансовая поддержка семей с детьми» | Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А. | Х | X | 288817.1 | 97803.9 | 191013.2 | 0 | 0
43 | ОМ 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 2020-12-31 | 56301.6 |  | 56301.6
44 | ОМ 2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младен-ческой смертности | 2020-12-31 | 14253.2 |  | 14253.2
45 | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2020-12-31 | 10474.8 |  | 10474.8
46 | ОМ 2.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 2020-12-31 | 310.1 | 310.1
47 | ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стиму-лирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 2020-12-31 | 1534.7 |  | 1534.7
48 | ОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 2020-12-31 | 72021.4 |  | 72021.4
49 | ОМ 2.7. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2020-12-31 | 10105.4 |  | 10105.4
50 | ОМ 2.8. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2020-12-31 | 68652.3 | 68652.3
51 | ОМ 2.9 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 2020-12-31 | 28841.5 | 28841.5
52 | ОМ 2.10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности | 2020-12-31 | 26322.1 |  | 26322.1
53 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей | 2020-08-01 | Х | Х | Х | Х | Х
54 | Подпрограмма 3. «Старшее поколение» | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Х | X | 87363 | 0 | 75776.4 | 1927 | 9659.6
55 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2020-12-31 | 87363 |  | 75776.4 | 1927 | 9659.6 | 75776.4 | 1927
56 | Мероприятие 3.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2020-12-31 | 894 |  |  | 890.5 | 3.5
57 | Мероприятие 3.1.2. Обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2020-12-31 | 86419 |  | 75776.4 | 986.5 | 9656.1
58 | Мероприятие 3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2020-12-31 | 0
59 | Мероприятие 3.1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2020-12-31 | 0
60 | Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2020-12-31 | 50 |  |  | 50
61 | ОМ 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Содействие созданию благоприятных условий для социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | 2020-12-31 | без затрат
62 | Подпрограмма 4. «Доступная среда» | Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А. | Х | X | 2225.6 | 43.7 | 0 | 2051.9 | 130
63 | ОМ 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | 2020-12-31 | 13.1 |  |  | 13.1
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. |  | 2020-12-31 | 895.7 |  |  | 765.7 | 130
64 | ОМ 4.2. Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А.Самсонюк | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях образования | 2020-12-31 | 0
65 | ОМ 4.3. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | 2020-12-31 | 1273.1 |  |  | 1273.1
66 | ОМ 4.4. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска А.Н. Жукова | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 2020-12-31 | 0
67 | ОМ 4.5. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска ТютюнниковВ.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в спортивных учреждениях | 2020-12-31 | 0
68 | ОМ 4.6. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2020-12-31 | 43.7 | 43.7
69 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании МУЗ «ГБСМП» по адресу ул.Гагарина,д.26 | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | 2020-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
70 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А. | Х | X | 37816.8 | 0 | 32638.1 | 5178.7 | 0
71 | ОМ 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2020-12-31 | 37816.8 | 0 | 32638.1 | 5178.7 | 0
72 | Мероприятие 5.1.1. Организация повышения квалификации | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2020-12-31 | 0
73 | Мероприятие 5.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2020-12-31 | 359.7 |  | 0 | 359.7
74 | Мероприятие 5.1.2. Выплаты персоналу, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2020-12-31 | 37457.1 |  | 32638.1 | 4819
76 | Мероприятие 5.1.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.; Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И; Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2020-12-31 | 0
77 | Мероприятие 5.1.5. Диспансеризация муниципальных служащих города | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2020-12-31 | 0
78 | Мероприятие 5.1.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2020-12-31 | 0
75 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1033369 | 252340.2 | 741436.9 | 29802.3 | 9789.6
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы ДТиСР г. Волгодонска | X | X | 943616.5 | 252340.2 | 665660.5 | 25615.8 | 0
|  | Участник 1 МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г. Волгодонска» | X | X | 88479.4 | 0 | 75776.4 | 2913.4 | 9789.6
|  | Участник 2 Управление здравоохранения г.Волгодонска | X | X | 1273.1 | 0 | 0 | 1273.1 | 0
|  | Участник 3 Управление образования г. Волгодонска | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Участник 4 Спорткомитет г. Волгодонска | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Участник 5 Отдел культуры г. Волгодонска | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор | [5 empty] | А.А.Пашко