**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА**

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

**ПРИКАЗ**

от 08.02.2021г. № 26

г. Волгодонск

О внесении изменений

в приказ от 23.12.2020 № 282 «Об утверждении

плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», на основании постановления Администрации города Волгодонска от 02.03.2021 № 179 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 № 2357 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2021 год в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Департамента А.А. Пашко

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист –

юрисконсульт А.В.Григорьев

Приказ вносит

Отдел бухгалтерского учета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | к приказу от 08.02.2021г. № 26 | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ** | | | | | | | | | | | | |
| **муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска" на 2021 год** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| № п/п | | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) | | | | | |
| **всего** | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **1** | | **Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **X** | **664 407,2** | **163 615,9** | **479 957,4** | **20 833,9** | **0,0** | |
| 2 | | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **69 737,5** |  | 69 737,5 |  |  | |
| 3 | | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **184 598,5** |  | 184 598,5 |  |  | |
| 4 | | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **5 821,4** |  | 5 821,4 |  |  | |
| 5 | | ОМ 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **218 061,2** |  | 218 061,2 |  |  | |
| 6 | | ОМ 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Оказание материальной помощи гражданам | 31.12.2021 | **1 253,3** |  | 1 253,3 |  |  | |
| 7 | | ОМ 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **4 000,0** |  |  | 4 000,0 |  | |
| 8 | | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **141 485,5** | 141 485,5 |  |  |  | |
| 9 | | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **485,5** |  | 485,5 |  |  | |
| 10 | | ОМ 1.9. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **10 956,3** | 10 956,3 |  |  |  | |
| 11 | | ОМ 1.10. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **11 174,1** | 11 174,1 |  |  |  | |
| 12 | | ОМ 1.11. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **12 833,9** | 0,0 | 0,0 | 12 833,9 | 0,0 | |
| 13 | | *Мероприятие 1.11.1. Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города* | | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***181,8*** |  |  | *181,8* |  | |
| 14 | | *Мероприятие 1.11.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы* | | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***109,0*** |  |  | *109,0* |  | |
| 15 | | *Мероприятие 1.11.3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города* | | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***12 543,1*** |  |  | *12 543,1* |  | |
| 16 | | ОМ 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | | Заместитель директора  Дубенцева С.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **4 000,0** |  |  | 4 000,0 | 0,0 | |
| 17 | | *Мероприятие 1.12.1. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *31.12.2021* | **-** | - | - | - | - | |
| 18 | | *Мероприятие 1.12.2. Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *31.12.2021* | **-** | - | - | - | - | |
| 19 | | *Мероприятие 1.12.3. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *31.12.2021* | **-** | - | - | - | - | |
| 20 | | *Мероприятие 1.12.4. Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей* | | *Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В.* | *Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности* | *31.12.2021* | ***330,1*** |  |  | *330,1* |  | |
| 21 | | *Мероприятие 1.12.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации* | *31.12.2021* | ***216,9*** |  |  | *216,9* |  | |
| 22 | | *Мероприятие 1.12.6. Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области)* | | *Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В.* | *Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей* | *30.09.2021* | ***1 800,3*** |  |  | *1 800,3* |  | |
| 23 | | *Мероприятие 1.12.7. Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет* | | *Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В.* | *Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми* | *31.12.2021* | ***679,1*** |  |  | *679,1* |  | |
| 24 | | *Мероприятие 1.12.8. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы.* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *31.07.2021* | ***463,0*** |  |  | *463,0* |  | |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | ***6,0*** |  |  | *6,0* |  | |
| 25 | | *Мероприятие 1.12.9. Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1241-1245гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *31.12.2021* | ***252,5*** |  |  | *252,5* |  | |
| 26 | | *Мероприятие 1.12.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Дань памяти участникам Великой Отечественной войны* | *31.12.2021* | ***26,3*** |  |  | *26,3* |  | |
| 27 | | *Мероприятие 1.12.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше)* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *31.12.2021* | ***81,5*** |  |  | *81,5* |  | |
| 28 | | *Мероприятие 1.12.12. Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата* | *31.10.2021* | ***23,4*** |  |  | *23,4* |  | |
| 29 | | ***Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:*** | | | |  |  |  |  |  |  | |
| 30 | | *Мероприятие 1.12.13. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *28.02.2021* | ***8,1*** |  |  | *8,1* |  | |
| 31 | | *Мероприятие 1.12.14. Дню памяти жертв радиационных катастроф* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.05.2021* | ***36,0*** |  |  | *36,0* |  | |
| 32 | | *Мероприятие 1.12.15. Дню защиты детей* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска"*  *Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни семей с детьми* | *30.06.2021* | ***11,6*** |  |  | *11,6* |  | |
| 33 | | *Мероприятие 1.12.16. Дню памяти и скорби* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска"*  *Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.07.2021* | ***5,0*** |  |  | *5,0* |  | |
| 34 | | *Мероприятие 1.12.17. Международному дню глухих* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.10.2021* | ***12,1*** |  |  | *12,1* |  | |
| 35 | | *Мероприятие 1.12.18. Дню пожилых людей* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска"*  *Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.10.2021* | ***5,0*** |  |  | *5,0* |  | |
| 36 | | *Мероприятие 1.12.19. Дню памяти жертв политических репрессий* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *30.11.2021* | ***3,0*** |  |  | *3,0* |  | |
| 37 | | *Мероприятие 1.12.20. Международному дню слепых* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***13,3*** |  |  | *13,3* |  | |
| 38 | | *Мероприятие 1.12.21. Международному дню инвалидов* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***3,6*** |  |  | *3,6* |  | |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска"*  *Киричёк Э.В.* | *31.12.2021* | ***5,0*** |  |  | *5,0* |  | |
| 39 | | *Мероприятие 1.12.22. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***18,2*** |  |  | *18,2* |  | |
| 40 | | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 31.07.2021 | **Х** | Х | Х | Х | Х | |
| 41 | | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 10.12.2021 | **Х** | Х | Х | Х | Х | |
| 42 | | **Подпрограмма 2. «Финансовая поддержка**  **семей с детьми»** | | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **X** | **676 627,0** | **484 937,7** | **191 689,3** | **0,0** | **0,0** | |
| 43 | | ОМ 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 31.12.2021 | **54 733,3** |  | 54 733,3 |  |  | |
| 44 | | ПОМ 2.2. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 31.12.2021 | **12 882,0** |  | 12 882,0 |  |  | |
| 45 | | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 31.12.2021 | **23 576,2** |  | 23 576,2 |  |  | |
| 46 | | ОМ 2.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 31.12.2021 | **492,4** | 492,4 |  |  |  | |
| 47 | | ПОМ 2.5. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 31.12.2021 | **3 866,0** |  | 3 866,0 |  |  | |
| 48 | | ПОМ 2.6. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 31.12.2021 | **63 896,2** | 54 768,1 | 9 128,1 |  |  | |
| 49 | | ПОМ 2.7. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 31.12.2021 | **14 917,3** |  | 14 917,3 |  |  | |
| 50 | | ОМ 2.8. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 31.12.2021 | **40 311,4** | 40 311,4 |  |  |  | |
| 51 | | ПОМ 2.9. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 31.12.2021 | **135 515,2** | 135 515,2 |  |  |  | |
| 52 | | ОМ 2.10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности | 31.12.2021 | **30 278,0** |  | 30 278,0 |  |  | |
| 53 | | ОМ 2.11. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 31.12.2021 | **296 159,0** | 253 850,6 | 42 308,4 |  |  | |
| 54 | | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей | 31.10.2021 | **Х** | Х | Х | Х | Х | |
| 55 | | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение заключенных контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Акты выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2021 | **Х** | Х | Х | Х | Х | |
| 56 | | **Подпрограмма 3.**  **«Старшее поколение»** | | **Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска"**  **Киричёк Э.В.** | **Х** | **X** | **96 974,3** | **0,0** | **77 478,8** | **2 102,7** | **17 392,8** | |
| 57 | | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 31.12.2021 | **96 974,3** |  | 77 478,8 | 2 102,7 | 17 392,8 | |
| 58 | | *Мероприятие 3.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | *31.12.2021* | ***893,9*** |  |  | *890,5* | *3,4* | |
| 59 | | *Мероприятие 3.1.2. Обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | *31.12.2021* | ***96 030,4*** |  | *77 478,8* | *1 162,2* | *17 389,4* | |
| 60 | | *Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | *31.12.2021* | ***50,0*** |  |  | *50,0* |  | |
| 61 | | ОМ 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Содействие созданию благоприятных условий для социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | 31.12.2021 | **-** | - | - | - | - | |
| 62 | | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Не менее 105 мероприятий. | 31.12.2021 | **-** | - | - | - | - | |
| 63 | | **Подпрограмма 4.**  **«Доступная среда»** | | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **X** | **1 974,8** | **28,7** | **0,0** | **1 597,1** | **349,0** | |
| 64 | | ОМ 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | 31.12.2021 | **13,1** |  |  | 13,1 |  | |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | 31.12.2021 | **1 613,0** |  |  | 1 264,0 | 349,0 | |
| 65 | | ОМ 4.2. Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | | Начальник Управления образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях образования | 31.12.2021 | **0,0** |  |  |  |  | |
| 66 | | ОМ 4.3. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска  Иванов В.М. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | 31.12.2021 | **0,0** |  |  |  |  | |
| 67 | | ОМ 4.4. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 31.12.2021 | **0,0** |  |  |  |  | |
| 68 | | ОМ 4.5. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в спортивных учреждениях | 31.12.2021 | **320,0** |  |  | 320,0 |  | |
| 69 | | ОМ 4.6. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **28,7** | 28,7 |  |  |  | |
| 70 | | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **X** | **46 874,1** | **0,0** | **41 388,5** | **5 485,6** | **0,0** | |
| 71 | | ОМ 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 31.12.2021 | **46 874,1** | 0,0 | 41 388,5 | 5 485,6 | 0,0 | |
| 72 | | *Мероприятие 5.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов* | | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | *31.12.2021* | ***348,7*** |  | *0,0* | *348,7* |  | |
| 73 | | *Мероприятие 5.1.2. Выплаты персоналу, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы* | | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | *31.12.2021* | ***45 513,6*** |  | *40 676,4* | *4 837,2* |  | |
| 74 | | *Мероприятие 5.1.3. Приобретение компьютерной техники (софинансирование областного бюджета)* | | *Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | *31.12.2021* | ***1 011,8*** |  | *712,1* | *299,7* |  | |
| **75** | | **Итого по**  **муниципальной**  **программе** | | **X** | **X** | **X** | **1 486 857,4** | **648 582,3** | **790 514,0** | **30 019,3** | **17 741,8** | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы ДТиСР г. Волгодонска** | **X** | **X** | **1 387 700,6** | 648 582,3 | 713 035,2 | 26 083,1 | 0,0 | |
| **Участник 1 МУ «ЦСО ГПВиИ №1**  **г. Волгодонска»** | **X** | **X** | **98 836,8** | 0,0 | 77 478,8 | 3 616,2 | 17 741,8 | |
| **Участник 2 Управление здравоохранения г.Волгодонска** | **X** | **X** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Участник 3 Управление образования г. Волгодонска** | **X** | **X** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Участник 4 Спорткомитет г. Волгодонска** | **X** | **X** | **320,0** | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | |
| **Участник 5**  **Отдел культуры г.Волгодонска** | **X** | **X** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |